УТВЕРЖДАЮ

Мэр   администрации муниципального

образования г. Бодайбо и района

_______________Е.Ю. Юмашев

«____»__________2019г.

П А С П О Р Т

муниципального проекта

__________________Современная школа________________________________

(наименование проекта/основного мероприятия)

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Современная школа» |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | М.Г. Крамаренко, заместитель мэра администрации МО г. Бодайбо и района |
| Руководитель муниципального проекта | С.Е. Наумова, начальник Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района |
| Администратор муниципального проекта | Т.А.Рождественская, заместитель начальника Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2021 годы, утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.11. 2014г. № 515 –п; Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования администрации от 10.11.2014 г. № 511-п |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и социальные партнеры) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 44,4 | 55,5 | 66,7 | 88,9 | 100 |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в городе, сельской местности и поселках городского типа, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1675 | 1918 | 2058 | 2230 | 2310 |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых отсутствует обучение в 3-ю смену, % | Дополнитель ный | 100 | 1 января 2018 г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых отсутствует обучение во 2-ю смену, % | Дополнитель ный | 77 | 1 января 2018 г. | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |
| 1.1. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | Утвержден перечень муниципальных образовательных учреждений, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. Осуществлен отбор инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей в МБОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо», МКОУ «Мамаканская СОШ» и МКОУ «НОШ г.Бодайбо» осуществляется на базе высокотехнологичных кабинетов и лабораторий К концу 2021 года в МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных кабинетов и лабораторий К концу 2022 года в МКОУ «Балахнинская СОШ» изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |
|  |  | К концу 2023 года в МКОУ «Артемовская СОШ и МКОУ «Кропоткинская СОШ»» изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места К концу 2024 года во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |
| 1.2. | В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Бодайбо, поселков городского типа и сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 2310 детей | К концу 2020 года в 2-х общеобразовательных учреждениях г. Бодайбо создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, на базе которых в рамках сетевого партнерства обучаются школьники г. Бодайбо и поселка Мамакан. К концу 2021 приобретено дополнительное оборудование для оснащения учебных кабинетов МУКК при МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо», кабинетов технологии, цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей МКОУ «Мамканская СОШ» |
| 1.3 | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | К 2020 году созданы условия для включения в апробацию методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, т.ч. в онлайн-формате. что позволит сформировать организационно- методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. К 2022 году разработаны и внедрены программы профессиональных проб, менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Бодайбинского района и Бодайбинского горного техникума. В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 1.4. | Созданы новые места в общеобразовательных учреждениях в поселках городского типа | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя строительство нового здания МКОУ «Мамаканская СОШ», в том числе оснащение новых мест средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательной организации, расположенной в поселке городского типа. |
| 1.5. | Изучена и апробирована методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К концу 2020 года изучена и апробируется методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |
| 1.6. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций. | К концу 2020 года изучена, апробирована и внедрена региональная целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, что позволит создать необходимые организационные и методические условия и требования для дальнейшей реализации проекта |
| 1.7. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | К концу 2019 года создан и функционирует Муниципальный общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Мо г. Бодайбо и района (утв. Постановлением администрации г. Бодайбо и района от 22.10.18 № 192-пп) К концу 2021 года в 50% образовательных учреждений района внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений (в т.ч. Муниципальной общественной палаты) и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. К концу 2024 года в 100% общеобразовательных организаций Бодайбинского района обеспечено вовлечение общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями |
| 1.8. | В муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества образования. | В 2019 году разработана и апробирована Модель муниципальной системы оценки качества образования в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества образования. В 2021 году созданы условия для проведения оценки качества общего образования в МБОУ «СОШ №1» и МКОУ «НОШ г. Бодайбо» в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации В 2022 году созданы условия для проведения оценки качества общего образования в 5 муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации В 2023 году созданы условия для проведения оценки качества общего образования в 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации К 30 апреля 2024 года созданы условия для проведения оценки качества общего образования в 100 % муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.9. | Снижена доля общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы. | К 2020 году доля общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену, снижено до 11,1% за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы. |
| 1.10. | Для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе региональных технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | К 1 сентября 2021 года для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей организовано участие в системе повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |
| 1.11. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению новых образовательных результатов. Проведен мониторинг реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования |
| 1.12 | 100% муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | К концу 2024 года 100 % муниципальных общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта*

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
|  | Задача: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |
| 1. | В общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7,0 |
| 2. | Созданы новые места в общеобразовательных учреждениях в поселках городского типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 177,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,348 |
|  | бюджет муниципального образования | 68,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,535 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 245,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,883 |
| 3 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях города, поселков городского типа и сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями; -100% муниципальных общеобразовательных организаций реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; -не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 4 | Снижена доля общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,4 |
| 6 | В организациях, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |

*Финансовое обеспечение реализации проекта «Современная школа»

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Наумова С.Е. | Начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Крамаренко М.Г. | 10 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Рождественская Т.А. | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова С.Е. | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник муниципального проекта | Царёва Л.И. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова С.Е. | 20 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Рождественская Т.А. | 20 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места и лаборатории |
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Царёва Л.И. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Рождественская Т.А. | 20 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Царёва Л.И. | 20 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района |  | Царёва Л.И. | 30 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и г. Бодайбо |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Царёва Л.И. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Рождественская Т.А. | 10 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Царёва Л.И. | 20 |
| 10. | Участник муниципального проекта | Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района, учреждения дополнительного образования |  | Царёва Л.И. | 30 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |
| 11. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Царёва Л.И. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Рождественская Т.А. | 10 |
| 12. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Рождественская Т.А. | 10 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в поселках городского типа |
| 13. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Хенкин В.Х. | Начальник Управления капитального строительства администрации МО г.Бодайбо и района | Крамаренко М.Г. | 30 |
| 14 | Участник муниципального проекта | Управление образования администрации МО г.Бодайбо и района |  | Хенкин В.Х | 30 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях |
| 15. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Рождественская Т.А. | 20 |
| 16. | Участник муниципального проекта | Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района |  | Лебедева Е.В. | 30 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |
| 17. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бжевская Т.Г. | Начальник отдела развития Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова С.Е. | 20 |
| 18. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Рождественская Т.А. | 20 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |
| 19. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Царёва Л.И. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Рождественская Т.А. | 20 |
| 20. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» |  | 30 |
| Организация повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум», средне-профессиональных и высших учебных заведений |
| 21. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Рождественская Т.А. | 20 |
| 22. | Участник муниципального проекта | Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района, учреждения дополнительного образования |  | Лебедева Е.В. | 30 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
| 23. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Царёва Л.И. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Рождественская Т.А. | 10 |
| 24. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Царёва Л.И. | 20 |
| 25. | Участник муниципального проекта | Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района, учреждения дополнительного образования |  | Царёва Л.И. | 30 |
| Снижение доли общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену |
| 26. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Царёва Л.И. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Рождественская Т.А. | 10 |
| 27. | Участник муниципального проекта | Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района |  | Рождественская Т.А. | 10 |
| Внедрение обновленных основных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме |
| 28. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Царёва Л.И. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Рождественская Т.А. | 10 |
| 29. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Царёва Л.И. | 20 |
| 30. | Участник муниципального проекта | Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района |  | Царёва Л.И. | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«__Современная школа______»

(наименование проекта/основного мероприятия)

План мероприятий

по реализации муниципального проекта _____ Современная школа _________________________________

(наименование регионального проекта/основного мероприятия)

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |
| 1.1. | К концу 2024 года во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |
| 1.1.1. | Утверждение перечня школ, в которых будет создана материально- техническая база для изучения предметной области «Технология» | 10 января 2019 | 30 января 2019 | Рождественская Т.А. | утвержденный перечень | РП |
| 1.1.2. | Осуществление отбора инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, организаций культуры и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей | 1 февраля 2019 | 1 мая 2019 | Царёва Л.И. | список потенциальных организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | АП |
| 1.1.3. | Заключение Соглашения с министерством образования Иркутской области на создание материально- технической базы двух общеобразовательных учреждений района для изучения предметной области «Технология» | 1 марта 2020 | 1 июля 2020 | Мэр г. Бодайбо и района | соглашение между администрацией МО г. Бодайбо и района и министерством образования Иркутской области | КП |
| 1.1.3. | Создание материально- технической базы для изучения предметной области «Технология» в МБОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» | 1 июня 2020 | 31 декабря 2020 | Царёва Л.И. | оснащение кабинета в соответствии с современными требованиями | АП |
| 1.1.4. | Внедрение в МБОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные ученико- места | 1 сентября 2020 | 31 мая 2020 | Царёва Л.И. | использованы рекомендации по внедрению целевой модели | АП |
| 1.1.5. | Создание материально- технической базы для изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе МКОУ «Мамаканская СОШ» | 1 января 2020 | 30 августа 2020 | Царёва Л.И. | аналитический отчет | КП |
| 1.1.6. | Разработка и реализация муниципальной программы привлечения обучающихся школ района, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях к изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 1 января 2021 | 30 мая 2021 | Рождественская Т.А. | муниципальная программа | РП |
| 1.1.7. | Заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ в части изучения предметной области «Технология» между образовательными организациями района | 1 июня 2021 | 30 августа 2021 | Руководители ОУ | двухсторонние договоры о сотрудничестве | АП |
| 1.1.8. | Разработка и включение в региональный открытый электронный банк рабочих программ, прошедших региональную экспертизу, обеспечивающих достижение образовательных результатов обучающимися обновленной предметной области «Технология», предполагающих сетевую реализацию (совместно с организациями дополнительного образования, организациями, имеющими высокооснащенные ученико- места) | 1 июня 2021 | 30 августа 2021 | Лебедева Е.В. | рабочие программы, прошедшие региональную экспертизу | АП |
| 1.1.9. | Изучение в МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» предметной области «Технология» осуществляется на базе организаций г.Бодайбо, имеющих высокооснащенные ученико-места | 1 января 2021 | 31 декабря 2021 | Царёва Л.И. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.1.10 | Изучение в МКОУ «Балахнинская СОШ» предметной области «Технология» осуществляется на базе организаций г.Бодайбо, имеющих высокооснащенные ученико-места | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | Царёва Л.И. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.1.11. | Изучение в МКОУ «Артемовская СОШ» и МКОУ «Кропоткинская СОШ»» предметной области «Технология» осуществляется на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | Царёва Л.И. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.1.12. | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 1 января 2024 | 31 декабря 2024 | Царёва Л.И. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.2. | В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Бодайбо, поселков городского типа и сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 2310 детей |
| 1.2.1 | Разработка дорожной карты по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 1 февраля 2019 | 1 июля 2019 | Рождественская Т.А. | дорожная карта по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | РП |
| 1.2.2 | Подготовка и предоставление заявки в министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 | 1 августа 2019 | Мэр г. Бодайбо и района | Заявка мо г. Бодайбо и района | РП |
| 1.2.3 | Заключение соглашения с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. | 1 января 2020 | 28 февраля 2020 | Мэр г. Бодайбо и района | Соглашение с министерством образования Иркутской области | РП |
| 1.2.4 | Создание в МБОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1675 детей | 1 сентября 2020 | 31 декабря 2020 | Царёва Л.И. | Отчет администрации МО г.Бодайбо и района об исполнении соглашения | КП |
| 1.2.5. | Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих достижение новых образовательных результатов обучающимися и предполагающих сетевую форму реализации образовательными учреждениями г. Бодайбо, в том числе на базе партнерства с МКУ ДО «СЮН» | 1 января 2020 | 31 августа 2020 | Лебедева Е.В. | Сетевые образовательные программы | АП |
| 1.2.6 | Создание в МКОУ «Мамаканская СОШ» материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 1 июня 2019 | 31 декабря 2020 | Хенкин В.Х. | Отчет администрации МО г.Бодайбо и района об исполнении соглашения | КП |
| 1.2.7. | Организация деятельности 2ух Центров гуманитарного и цифрового профилей в г. Бодайбо | 1 января 2021 | 31 декабря 2021 | Царёва Л.И. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.2.8. | Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих достижение новых образовательных результатов обучающимися и предполагающих сетевую форму реализации школами, расположенными в поселках городского типа и сельской местности, в том числе работающих в сложных социальных условиях | 1 января 2021 | 1 июля 2021 | Лебедева Е.В | Сетевые образовательные программы | АП |
| 1.2.9 | Заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также в части изучения предметной области «Технология» между общеобразовательными организациями и Центрами естественнонаучного, гуманитарного и цифрового профилей в г. Бодайбо | 1 января 2022 | 1 августа 2022 | Царёва Л.И. | Двусторонние договоры о сотрудничестве | АП |
| 1.2.10 | Выполнение работ дорожной карты по обновлению материально-технической базы учебных кабинетов технологии и естественнонаучного и гуманитарного циклов в 2022 году | 1 января 2022 | 1 августа 2022 | Царёва Л.И. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.2.11 | Тьюторское сопровождение Центров цифрового и гуманитарного профилей, по вопросам создания индивидуализации образовательной среды, сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, образовательной навигации в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ и т.п | 1 сентября 2022 | 31 декабря 2024 | Лебедева Е.В | План тьюторского сопровождения | АП |
| 1.2.12 | Участие в деятельности межрегиональной интерактивной площадки по развитию метакомпетенций работников образования Центров, включающей Летнюю школу молодых специалистов по новым направлениям развития образования | 1 января 2022 | 31 декабря 2024 | Лебедева Е.В | План, аналитический отчет | АП |
| 1.2.13 | Выполнение мероприятий дорожной карты по обновлению материально-технической базы кабинетов технологии и естественнонаучного и гуманитарного циклов в 2023 году | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | Царева Л.И. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.2.14 | В 8-и общеобразовательных учреждениях созданы условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе на базе сетевого партнерства. | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | Царева Л.И. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.2.15 | Выполнение мероприятий дорожной карты по обновлению материально-технической базы кабинетов технологии и естественнонаучного и гуманитарного циклов в 2023 году | 1 января 2024 | 31 декабря 2024 | Царева Л.И. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.2.16 | Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе на базе сетевого партнерства. | 1 января 2024 | 31 декабря 2024 | Царева Л.И. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.3. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в поселках городского типа |
| 1.3.1 | Создание 250 новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях за счет строительства МКОУ «Мамаканская СОШ» | 1 февраля 2019 | 31 декабря 2020 | Хенкин В.Х | Отчет администрации МО г.Бодайбо и района об исполнении соглашения | КП |
| 1.3.2 | Создание новых мест для реализации дополнительных образовательных программ на базе МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 1 февраля 2019 | 1 сентября 2019 | Леонидова В.В., директор МКОУ «Кропоткинская СОШ» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.3.3 | Создание новых мест для реализации дополнительных образовательных программ на базе Учебно-курсового комбината МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» | 1 января 2020 | 31 декабря 2020 | Кудряшова Е.А., директор МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.4 | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности |
| 1.4.1. | Изучение имеющихся практик системы наставничества (тьюторство, менторство, супервизия) обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1января 2019 г. | 30 мая 2019 г. | Лебедева Е.В. | Банк данных | АП |
| 1.4.2. | Создание муниципальной карты образовательных запросов обучающихся на различные формы сопровождения и наставничества | 1января 2019 г. | 30декабря 2019 г. | Лебедева Е.В. | муниципальная карта образовательных запросов обучающихся | РП |
| 1.4.3. | Анализ муниципальной карты образовательных запросов обучающихся с целью выделения основных образовательных дефицитов в профессиональной деятельности педагогов в области сопровождения и наставничества для определения содержания и технологий дополнительного профессионального образования | 1января 2019 г. | 30декабря 2019 г. | Лебедева Е.В. | аналитическая справка | АП |
| 1.4.4. | Создание условий развития профессиональных компетенций педагогов по вопросам реализации различных форм наставничества в ОУ | 1сентября 2019 г. | 30декабря 2020 г. | Лебедева Е.В. | аналитическая справка | АП |
| 1.4.5. | Создание муниципального банка представителей работодателей для участия в реализации программ профессиональных проб и наставнической деятельности в ОУ | 1января 2019 г. | 30декабря 2019 г. | Царёва Л.И. | Муниципальный банк работодателей | КП |
| 1.4.6. | Реализация комплекса мер по апробации разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных учреждений с учетом муниципальных особенностей. | 1сентября 2020 г. | 1 июня 2021 г. | Царёва Л.И | комплекс мер | АП |
| 1.4.7 | Внедрение программ менторства, тьюторства и др. форм наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с Бодайбинским горным техникумом, предприятиями реального сектора экономики, учитывающих муниципальные особенности. | 1сентября 2021 | 31декабря 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.4.8. | Заключение договоров с ГАУ ДПО ИРО, другими региональными учреждениями СПО, ВПО по организации курсов повышения квалификации работников образования по вопросам внедрения и реализации различных форм сопровождения и наставничества | 1 января 2020 | 31декабря 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.4.8 | Организация и работа консультационной площадки по вопросам внедрения и реализации различных форм сопровождения и наставничества для работников образования и обучающихся ОУ | 1 января 2020 | 31декабря 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.4.9 | Вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы на территории Бодайбинского района | 1 января 2020 | 31декабря 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.5. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ |
| 1.5.1 | Анализ имеющихся практик участия общественно-деловых объединений, социальных партнеров в вопросах управления образовательными организациями на территории муниципального образования г. Бодайбо и района | 1 марта 2019 | 31сентября 2019 | Бжевская Т.Г | Информационно-аналитический отчет | КП |
| 1.5.2 | Создание и организация функционирования Муниципального общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО г. Бодайбо и района | 1 марта 2019 | 31декабря 2021 | Бжевская Т.Г | Информационно-аналитический отчет | КП |
| 1.5.3. | Создание условий развития эффективных управленческих межведомственных практик на территории муниципального образования | 1 января 2022 | 31декабря 2024 | Бжевская Т.Г | Информационно-аналитический отчет | КП |
| 1.5.4 | Сопровождение муниципальной сети образовательных учреждений, общественно-деловых объединений и представителей работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями (в т.ч. числе по вопросам участия в обновлении образовательных программ) | 1 января 2022 | 31декабря 2024 | Бжевская Т.Г | Информационно-аналитический отчет | КП |
| 1.6. | В муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества образования. |
| 1.6.1 | Назначение муниципального координатора по организации проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 | 1 февраля 2019 | Царёва Л.И. | Приказ о назначении координатора | АП |
| 1.6.2. | Утверждение Модели муниципальной системы оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся PISA, TIMSS и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества образования | 1 января 2019 | 1 февраля 2019 | Рождественская Т.А. | Приказ об утверждении Модели | АП |
| 1.6.3 | Сопровождение общеобразовательных учреждений г. Бодайбо и района, участвующих во внедрении новой модели оценки качества общего образования | 1 января 2019 | 1 июня 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.6.4 | Создание условий для повышения квалификации работников образования по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 | 1 июня 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.6.5 | Сбор данных и анализ результатов образовательных учреждений, участвовавших в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 | 1 июня 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.6.6. | Обеспечение 100%ого участия общеобразовательных организаций города Бодайбо и района в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1сентября 2024 | 1 мая 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.7. | Для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |
| 1.7.1. | Создание условий для повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Заключение договоров о сотрудничестве. | 1 января 2020 | 31декабря 2021 | Лебедева Е.В. | Договора о проведении КПК | АП |
| 1.7.2 | Проведение в г. Бодайбо межрегиональной стажировочной площадки по теме «Интеграция общего и дополнительного образования» |  | Январь 2021 | Лебедева Е.В. | План стажтровки | АП |
| 1.7.3. | Создание условий для реализации на территории муниципалитета региональной модели непрерывного образования педагогов предметной области «Технология», и других предметных областей включающая образовательные стажировки на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 января 2022 | 31декабря 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.7.4 | Проведение муниципальных стажировочных площадок и семинаров педагогов предметной области «Технология», и других предметных областей на базе учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места и Центров естественнонаучного, гуманитарного и цифрового профилей в г. Бодайбо | 1 января 2022 | 31декабря 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.8. | Снижена доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену |
| 1.8.1 | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену за счет создания новых мест посредством строительства МКОУ «Мамаканская СОШ» | 1 февраля 2019 | 31 декабря 2019 | Хенкин В.Х | Отчет администрации МО г.Бодайбо и района об исполнении соглашения | КП |
| 1.9. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ общего образования |
| 1.9.1. | Изучение обновленных ФГОС ОО и ПООП, включающих проработку регионального компонента | 30 апреля 2022 | 30 июня 2022 | Лебедева Е.В. | Региональная ПООП | Ап |
| 1.9.2. | Отбор образовательных учреждений в качестве муниципальных пилотных площадок для участия в апробации обновленных ФГОС ОО и ПООП | 1июня 2022 | 1 августа 2022 | Лебедева Е.В. | Приказ об определении муниципальных пилотных площадок | РП |
| 1.9.3. | Участие в апробации обновленных ФГОС ОО и ПООП | 1сентября 2022 | 30 мая 2023 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.9.4. | Сбор данных и анализ хода апробации обновленных ФГОС 00 и ПООП | 1сентября 2022 | 30 мая 2023 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.9.5 | Организация постоянно действующего консультационного пункта на базе муниципальных пилотных площадок по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 1сентября 2022 | 30 мая 2023 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.9.6. | Мониторинг реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, | 1сентября 2023 | 31декабря 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.9.7. | Реализация обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования во всех муниципальных общеобразовательных организациях, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования, в том числе в сетевой форме | 1сентября 2023 | 31декабря 2024 | Лебедева Е.В. | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.10. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций |
| 1.10.1. | Апробация и внедрение целевой региональной модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях с целью создания необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий и требований для дальнейшей реализации проекта. | 1января 2020 | 31декабря 2020 | Голдобина Л.С. | Информационно-аналитический отчет | АП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«___Современная школа________»

(наименование проекта/основного мероприятия)

Показатели

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| (муниципальное образование) | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % |
| МБОУ «СОШ №1» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МКОУ «НОШ г.Бодайбо» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году |
| МБОУ «СОШ №1» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «НОШ г.Бодайбо» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |
| МБОУ «СОШ №1» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,990 | 0,990 |
| МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,320 | 0,320 |
| МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0,243 | 0,243 | 0,220 | 0,220 |
| МКОУ «НОШ г.Бодайбо» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,250 | 0,250 |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,130 |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,120 | 0,120 |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,115 | 0,115 |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Современная школа»

- Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования в образовательных организациях города Бодайбо и района, повышение уровня общего образования в Бодайбинском районе, обеспечение высокого качества обучения, а также создадут условия для повышения конкурентоспособности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, расширят возможности их дальнейшей социализации в обществе, улучшение качества жизни.

- Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % |
| 1. | где: X – число муниципальных образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Иркутской области | 0 | Отчет МО г.Бодайбо и района в рамках реализации регионального проекта | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году |
| 2. | где: Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и г. Бодайбо, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальном образовании Иркутской области; Y – общее число муниципальных образовательных организаций | 0 | Отчет МО г.Бодайбо и района в рамках реализации регионального проекта | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |
|  | Fмтб2= 〖∑_(i=1)^Y C_i〗_ где: Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном общеобразовательном учреждении; Y – общее число муниципальных образовательных учреждений | 0 | Отчет МО г.Бодайбо и района в рамках реализации регионального проекта | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| 4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |
|  | где: Wi – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в поселках городского типа на территории муниципального образования; Y – общее число муниципальных общеобразовательных учреждений на территории Бодайбинского района | 0 |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | В общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  | 0 | 3,2 | 0 | 3,2 |
|  | бюджет муниципального образования |  | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 5,5 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 0,5 | 5,7 | 2,5 | 8,7 |
| 2. | Созданы новые места в общеобразовательных учреждениях в поселках городского типа |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  | 177,348 | 0 | 0 | 177,348 |
|  | бюджет муниципального образования |  | 68,535 | 0 | 0 | 68,535 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 245,883 | 0 | 0 | 245,883 |
| 3 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях города, поселков городского типа и сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 4 | Для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система непрерывного повышения квалификации |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| Образовательная организация | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Организация 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация 2 |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

^ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта

За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта