УТВЕРЖДАЮ

Мэр   администрации муниципального

образования г. Бодайбо и района

_______________Е.Ю. Юмашев

«____»__________2019г.

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

(наименование проекта/основного мероприятия)

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | Поддержка семей, имеющих детей |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | М.Г. Крамаренко, заместитель мэра г. Бодайбо и района по социальным вопросам |
| Руководитель муниципального проекта | С.Е. Наумова, начальник Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района |
| Администратор муниципального проекта | Т.А.Рождественская, заместитель начальника Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2021 годы, утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.11. 2014г. № 515 –п Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования г.Бодайбо и района от 16.02. 2016 г. № 18-п (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района от 15.10.2016 № 218-п, от 15.12.2016 № 261- п, от 06.04.2018 № 65-пп, от 04.07.2018 №134-п) |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц | Основной | 0,107 | 1 января 2018 г. | 0,135 | 0,265 | 0,390 | 0,510 | 0,630 | 0,750 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | Основной | 80% | 1 января 2018 г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также семьям с детьми-инвалидами, приемным и замещающим семьям |
| 1.1. | Не менее 750 родителей (законных представителей) детей, в том числе детей-инвалидов, получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-медико-педагогической, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять на воспитание или принявшим в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей, в том числе детей-инвалидов, получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через консультационные пункты на базе МКДОУ д/с №5 и д/с №32 г. Бодайбо, МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района», ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района», через деятельность территориальной ПМПК, а также создание условий для получения услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в дистанционном, в т.ч. онлайн-режиме, на базе сети организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С 2020 года информационно-просветительские услуги будут оказываться с учетом сформированного на уровне региона содержания и требований к услугам, а также с учетом региональных критериев оценки качества оказания услуг. Будет проводиться мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
| 1.2. | Внедрена на территории муниципального образования региональная целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» консультационных пунктов, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | К концу 2022 года региональная целевая модель реализуется на территории муниципального образования, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных пунктов, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
|  | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также семьям с детьми-инвалидами, приемным и замещающим семьям |
| 1. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0.08 | 0,08 | 0.1 | 0,47 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0,47 |
| 2. | Внедрена на территории муниципального образования региональная целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» консультационных пунктов, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по проекту | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,72 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Наумова С.Е. | Начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Крамаренко М.Г. | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Рождественская Т.А. | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова С.Е. | 15 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник муниципального проекта | Дометова О.В. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова С.Е. | 40 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Царёва Л.И. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова С.Е. | 20 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Рождественская Т.А. | 40 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дометова О.В. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Рождественская Т.А. | 10 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Царёва Л.И. | 40 |
| 8 | Участник муниципального проекта | Башмакова С.Г. | Директор ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо | Крамаренко М.Г. | 20 |
| 9. | Участник муниципального проекта | ДОУ г. Бодайбо и района | Руководители МКДОУ д/с № 32, д/с №5 | Дометова О.В. | 40 |
| 10 | Участник муниципального проекта | ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» | Директор ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» Сычевская О.Я. | Царёва Л.И. | 20 |
| Внедрение на территории муниципалитета региональной целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» консультационных пунктов, обеспечивающих получение родителями методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
| 10. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дометова О.В. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Рождественская Т.А. | 10 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Дометова О.В. | 40 |
| 12. | Участник муниципального проекта | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо», МКДОУ д/с № 32, д/с №5, д/с №13, | Руководители образовательных учреждений | Дометова О.В., Царева Л.И. | 40 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей» (наименование проекта/основного мероприятия)

План мероприятий

по реализации муниципального проекта _____ «Поддержка семей, имеющих детей»_________________________________

(наименование регионального проекта/основного мероприятия)

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | Внедрение на территории муниципалитета региональной целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
| 1.1. | К концу 2022 года региональная целевая модель реализуется на территории муниципального образования |
| 1.1.1. | Организация деятельности консультационных пунктов по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | - на базе МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района» | 1 апреля 2019 | 30 июня 2019 | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Положение, приказы | АП |
| 1.1.1.2 | - на базе МКДОУ д/с №32 г. Бодайбо | 1 января 2020 | 28 февраля 2020 | МКДОУ д/с №32 г. Бодайбо | Положение, приказы | АП |
| 1.1.2. | Организация деятельности и сопровождение «Субботней школы для родителей», направленной на оказание методической, правовой, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей на базе МКДОУ д/ с № 13 | 1 сентября 2019 | 31 декабря 2024 | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.1.3 | Создание условий для подготовки, переподготовки, обучения специалистов, педагогов дошкольных образовательных организаций для осуществления методической, правовой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 1 января 2019 | 31 декабря 2024 | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Защита прав детей в дошкольной образовательной организации» | 1 января 2019 | 31 декабря 2023 | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района, МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.1.5 | Участие в реализации программ родительского всеобуча «Жизнь в твоих руках», «Социально-психологическая помощь родителям по адаптации первоклассников», реализация программы обучения приемных родителей «Школа приемных родителей второго уровня» | 1 января 2019 | 31 декабря 2024 | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.1.6 | Тиражирование и ознакомление родителей с Портфелем методических рекомендаций «В помощь молодому родителю» | 1 января 2020 | 31 марта 2020 | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района», муниципальные образовательные организации, ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.1.7 | Участие в реализации регионального проекта «Виртуальная стажировка по методике работы с семьей в образовательных организациях Иркутской области» | 1 января 2020 | 31 декабря 2020 | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района», муниципальные образовательные организации, ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.1.8 | Создание условий для онлайн-консультирования педагогов по вопросам обучения, развития и воспитания детей на базе региональных консультационных центров | 1 января 2020 | 31 декабря 2024 | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.1.9 | Изучение и использование в практической деятельности информационных и методических материалов для педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам раннего развития детей в возрасте до трех лет, в т.ч. для детей с ОВЗ. | 1 января 2023 | 31 декабря 2024 | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.1. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.1.1 | Результат: К 2024 году не менее 750 родителей (законных представителей) детей, в том числе детей-инвалидов, получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 2.1.2 | Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи через функционирование территориальной ПМПК, консультационных пунктов в МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района», МКДОУ д/с №5, МКДОУ д/с №32, ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо, ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» : | 1 января 2019 | 31 декабря 2024 | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.1.2.1. | - не менее чем 135 родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей через деятельность территориальной ПМПК, консультационных пунктов МКДОУ д/с №5, ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо, ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» . | 1января 2019г | 31 декабря 2019г. | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.1.2.2. | - не менее чем 265 родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей через функционирование территориальной ПМПК, консультационных пунктов в МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района», МКДОУ д/с №5, МКДОУ д/с №32, ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо, ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» | 1 января 2020г | 31 декабря 2020г. | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.1.2.3. | - не менее чем 390 родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей через функционирование территориальной ПМПК, консультационных пунктов в МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района», МКДОУ д/с №5, МКДОУ д/с №32, ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо, ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» | 1 января 2021г | 31 декабря 2021г. | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.1.2.4. | - не менее чем 510 родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей через функционирование территориальной ПМПК, консультационных пунктов в МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района», МКДОУ д/с №5, МКДОУ д/с №32, ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо, ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» | 1 января 2022г | 31 декабря 2022г. | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.1.2.5. | - не менее чем 630 родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей через функционирование территориальной ПМПК, консультационных пунктов в МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района», МКДОУ д/с №5, МКДОУ д/с №32, ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо, ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» | 1 января 2023г | 31 декабря 2023г. | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.1.2.6. | - не менее чем 750 родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей через функционирование территориальной ПМПК, консультационных пунктов в МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района», МКДОУ д/с №5, МКДОУ д/с №32, ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо, ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» | 1 января 2024г | 31 декабря 2024г. | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.1.3 | Создание условий для онлайн-консультирования на базе региональных консультационных центров, для оказания методической, правовой, психолого-педагогической помощи, родителям (законным представителям) по вопросам обучения, развития и воспитания детей | 1 января 2020 | 31 декабря 2024 | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.1.4 | Ежегодный мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью консультативных услуг путем анкетирования по окончанию предоставления услуги | 1 февраля 2019 | 31 декабря 2024 | МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | Информационно-аналитический отчет | РП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей» (наименование проекта/основного мероприятия)

Показатели

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| МО г. Бодайбо и района | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных на базе МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района» | Основной | 01 января 2018г | 112 | 220 | 320 | 420 | 515 | 615 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных на базе МКДОУ д/с №5, нарастающим итогом с 2019 года, единиц | Основной | 01 января 2018г | 3 | 9 | 14 | 19 | 24 | 30 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных на базе ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» | Основной | 01 января 2018г | 7 | 12 | 18 | 25 | 34 | 42 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных на базе МКДОУ д/с №32, нарастающим итогом с 2019 года, единиц | Основной | 01 января 2018г | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных на базе ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо нарастающим итогом с 2019 года, единиц | Основной | 01 января 2018г | 13 | 26 | 40 | 49 | 62 | 72 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанной на базе ПМПК, консультационных пунктов в МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района», МКДОУ д/с №5, МКДОУ д/с №32, ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо, ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», от общего числа обратившихся за получением услуги, % | Основной | 1 января 2018г | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта _«Поддержка семей, имеющих детей»_

- Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный  проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также семьям, имеющим  детей-инвалидов, приемным и замещающим семьям.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

- Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество услуг психолого- медико-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, нарастающим итогом с 2019 года, тыс.единиц |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе детей – инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, тыс. единиц |
| 1. | где: Yi– количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявших на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ым консультационным пунктом, территориальной ПМПК. N – число консультационных пунктов |  | Отчеты консультационных пунктов об исполнении услуг по оказанию психолого-педагогической и консультационной помощи | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | По муниципальном образованию | 1 раз в год |  |
| Доля родителей, а также граждан, желающих принять или принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент |
| 3. | где: Yудовлi – количество родителей, а также граждан, желающих принять или принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Yвсегоi – Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |  | Отчеты консультационных пунктов образовательных организаций | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | По муниципальном образованию | 1 раз в год |  |

- Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.1. | Внедрена в Иркутской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | бюджет Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | бюджет муниципального образования |  | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
| 1.1.3 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | бюджет Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | бюджет муниципального образования |  | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,21 |
| 1.2.3. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Всего по муниципальному проекту |  | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,31 |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| Образовательная организация | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,55 |
| МКДОУ д/с №32 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| МКДОУ д/ с № 13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| МКДОУ д/с №5 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| ИТОГО | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,72 |

# Footnotes

КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта

За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта