УТВЕРЖДАЮ

Мэр   администрации муниципального

образования г. Бодайбо и района

_______________Е.Ю. Юмашев

«____»__________2019г.

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начало и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Крамаренко М.Г., заместитель мэра администрации МО г. Бодайбо и района |
| Руководитель муниципального проекта | Наумова С.Е., начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района |
| Администратор муниципального проекта | Бжевская Т.Г., начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2021», утверждена постановлением администрации муниципального образования администрации от 10.11.2014 г. № 515-п; муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования администрации от 10.11.2014 г. № 511-п *В 2019 году будет разработана муниципальная программа «Развитие образования Бодайбинского района на 2020-2024 годы» |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение в муниципальном образовании г. Бодайбо и района к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | основной | 71 | 1 января 2018г. | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью мобильных технопарков «Кванториум» и дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации,тыс. человек, с нарастающим итогом | основной | 0,292 | 1 января 2018 г. | 0,319 | 0,350 | 0,400 | 0,445 | 0,490 | 0,544 |
| 3. | Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | основной | 0 | 1 января 2018г. | 0,108 | 0,161 | 0,241 | 0,296 | 0,378 | 0,458 |
| 4 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями(профессиональными областями) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», человек, накопительным итогом | основной | 0 | 1 января 2018г. | 50 | 67 | 84 | 109 | 135 | 140 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | За счет средств местного бюджета созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, путем лицензирования деятельности учреждений дополнительного образования по адресам образовательных организаций. |
| 1.2. | Не менее чем 20% обучающихся Бодайбинского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию к 31.12. 2019 года. Не менее чем 30% обучающихся Бодайбинского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию к 31.12.2020 года. Не менее чем 45% обучающихся Бодайбинского района риняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию к 31.12.2021 года. Не менее чем 55% обучающихся Бодайбинского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию к 31.12.2022 года. Не менее чем 70% обучающихся Бодайбинского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию к 31.12.2023 года. Не менее чем 85% обучающихся Бодайбинского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию к 31.12.2024 года. | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % ( 458 учащийся)от общего числа обучающихся Бодайбинского района. |
| 1.3. | Не менее 50 детей, проживающих в Бодайбинском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 31.12.2019 г. Не менее 67 детей, проживающих в Бодайбинском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 31.12.2020 г. Не менее 84 детей, проживающих в Бодайбинском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 31.12.20121 г. Не менее 109 детей, проживающих в Бодайбинском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 31.12.2022 г. Не менее 135 детей, проживающих в Бодайбинском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 31.12.2023 г. Не менее 140 детей, проживающих в Бодайбинском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к 31.12.2024 г. | В Бодайбинском районе функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 1.4 | В не менее чем в 5 общеобразовательных организациях Бодайбинского района, расположенной в городских поселениях, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | Реализованы мероприятия по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в городских поселениях. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 5 общеобразовательных организациях (МКОУ «НОШ г. Бодайбо», МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо», МБОУ «СОШ № 1», МКОУ «Мамаканская СОШ», МКОУ «Балахнинская СОШ») не менее 1,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время |
| 1.5. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | К середине 2021 года в общеобразовательные организации Бодайбинского района внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся. |
| 1.6. | Созданы условия в МКУ ДО «Дом творчества» и МКУ ДО «СЮН» для реализации дополнительных общеобразовательных программам технической и естественнонаучной направленности. Ежегодное участие детей МО г. Бодайбо и района в деятельности регионального детского технопарка «Кванториум». | Реализованы мероприятия по созданию условий в МКУ ДО «Дом творчества» и МКУ ДО «СЮН» для реализации дополнительных общеобразовательных программам технической и естественнонаучной направленности. Ежегодно не менее двух обучающихся принимают участие в мероприятиях регионального детского технопарка «Кванториум» |
| 1.7. | Не менее 34 % детей в Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2019 году. Не менее 46 % детей Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2020 году. Не менее 52 % детей Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2021году. Не менее 58 % детей Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2022 году. Не менее 64 % детей Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2023 году. Не менее 70 % детей Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий в 2024 году. | Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории муниципального образования г. Бодайбо и района с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформирован и реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ обеспечивается за счет мероприятий других проектов и программ. |
| 1.8. | Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % (50 человек) обучающихся Бодайбинского района по образовательным программам основного и среднего общего образования. | Реализованы мероприятия по выявлению, поддержки и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в рамках региональной системы. |
| 1.9. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: расширить практику участия представителей общественно- делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 1.10. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Бодайбинском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в муниципальном образовании г. Бодайбо и района в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 1.11. | В муниципальном образовании г. Бодайбо и района внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. | К концу 2021 года в Бодайбинском районе внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ля получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). Функционирует современная система сопровождения развития профессионального мастерства управленческих и педагогических кадров системы дополнительного образования детей, в том числе, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, специалистов из других сфер, не имеющих педагогического образования. |
| 1.12. | Обучающимся 5-11 классов в Бодайбинского района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результат овосвоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
|  | Задача: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1.1 | Создание мини технопарка на базе МКУ ДО «ДТ» и МКУ ДО «СЮН», в том числе: | 0,5 | 0,5* | 0,5* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5* |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,5 | 0,5* | 0,5* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5* |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,5 | 0,5* | 0,5* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5* |
| 1.2. | В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, в том числе: | 5,554 | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 15,554* |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 5,554 | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 15,554* |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 5,554 | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 15,554* |
| 1.3. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик .обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно- деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % (70 человек) обучающихся Бодайбинского района по образовательным программам основного и среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,35 | 0,35* | 0,35* | 0,35* | 0,35* | 0,35* | 2,1* |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,35 | 0,35* | 0,35* | 0,35* | 0,35* | 0,35* | 2,1* |
|  | Всего по региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 6,404 | 2,85* | 2,85* | 2,35* | 2,35* | 2,35* | 19,154* |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 6,404 | 2,85* | 2,85* | 2,35* | 2,35* | 2,35* | 19,154* |

*прогнозируемое финансирование

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Наумова Светлана Евгеньевна | Начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Крамаренко М.Г., заместитель мэра администрации МО г. Бодайбо и района | 10 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| Задача 1: Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 3. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 50 |
| 4. | Администратор муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 50 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 25 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 25 |
| Задача 2: Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»направленных на раннюю профилизацию |
| 7. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 10 |
| 8. | Администратор муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 30 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |
| 10. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители муниципальных образовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 40 |
| Задача3: Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
| 11. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рождественская Татьяна Александровна | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 10 |
| 12. | Администратор муниципального проекта | Рождественская Татьяна Александровна | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 10 |
| 13. | Участник муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Рождественская Татьяна Александровна | 70 |
| 14. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители муниципальных образовательных организаций | Рождественская Татьяна Александровна | 20 |
| Задача 4: Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций |
| 15. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Якимов Александр Александрович | Директор МУ «РЭС» | Наумова Светлана Евгеньевна | 10 |
| 16. | Администратор муниципального проекта | Якимов Александр Александрович | Директор МУ «РЭС» | Наумова Светлана Евгеньевна | 30 |
| 17. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители муниципальных образовательных организаций | Якимов Александр Александрович | 40 |
| Задача 5: Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. |
| 18. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 5 |
| 19. | Администратор муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 5 |
| 20. | Участник муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 5 |
| 21. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители муниципальных образовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |
| Задача 6: Созданы условия в МКУ ДО «Дом творчества» и МКУ ДО «СЮН» для реализации дополнительных общеобразовательных программам технической и естественнонаучной направленности. |
| 22. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 10 |
| 23. | Администратор муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 20 |
| 24. | Участник муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 30 |
| 25. | Участник муниципального проекта | Ильясова Светлана Ивановна | Директор МКУ ДО «СЮН» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 40 |
| 26. | Участник муниципального проекта | Зашеловская Светлана Николаевна | Директор МКУ ДО «ДТ» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 40 |
| Задача 7: Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 27. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 5 |
| 28. | Администратор муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 5 |
| 29. | Участник муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 50 |
| 30. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители муниципальных образовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 40 |
| Задача 8: Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % ( человек) обучающихся Бодайбинского района по образовательным программам основного и среднего общего образования. |
| 31. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 5 |
| 32. | Администратор муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 5 |
| 33. | Участник муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 50 |
| 34. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители муниципальных образовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 40 |
| Задача 9: Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |
| 35. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 10 |
| 36. | Администратор муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 45 |
| 37. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители муниципальных образовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 45 |
| Задача 10: Вовлечение обучающихся осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Бодайбинском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |
| 38. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 10 |
| 39. | Администратор муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 10 |
| 40. | Участник муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 45 |
| 41. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители муниципальных образовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 80 |
| Задача 11: В муниципальном образовании г. Бодайбо и района внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |
| 42. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 5 |
| 43. | Администратор муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 5 |
| 44. | Участник муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 10 |
| 45. | Участник муниципального проекта | Ильясова Светлана Ивановна | Директор МКУ ДО «СЮН» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 80 |
| 46. | Участник муниципального проекта | Зашеловская Светлана Николаевна | Директор МКУ ДО «ДТ» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 80 |
| 47. | Участник муниципального проекта | Тюрин Юрий Юрьевич | Директор МКУ ДО «ДООЦ» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 80 |
| Задача 12: Обеспечение к 2024 обучающимися 5-11 классов в Бодайбинского района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ. |
| 48. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рождественская Татьяна Александровна | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 10 |
| 49. | Администратор муниципального проекта | Рождественская Татьяна Александровна | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 10 |
| 50. | Участник муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Рождественская Татьяна Александровна | 50 |
| 51. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители муниципальных образовательных организаций | Рождественская Татьяна Александровна | 80 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Успех каждого ребенка»

(наименование проекта/основного мероприятия)

План мероприятий

по реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
|  | Задача 1: Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1. | Результат: Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием |
| 1.1. | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений, через лицензирование образовательной деятельности учреждений дополнительного образования на базе общеобразовательных и дошкольных учреждений. | 1 января 2019 ( далее ежегодно) | 31 декабря 2019 ( далее ежегодно) | Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района | Информационно-аналитический отчет | К |
| 1.1.1 | Лицензирование образовательной деятельности учреждений дополнительного образования на базе МКУ «Кропоткинская СОШ», МБОУ «СОШ № 1» | 1 января 2019 | 31 декабря 2020 | Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 1.1.2 | Лицензирование образовательной деятельности учреждений дополнительного образования на базе МКУ « Артемовская СОШ» | 1 января 2020 | 31 декабря 2020 | Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 1.1.3. | Лицензирование образовательной деятельности учреждений дополнительного образования на базе дошкольных образовательных учреждений | 1 января 2021 | 31 декабря 2022 | Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 1.2. | Расширения доступа к дополнительным образовательным услугам детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие модели инклюзивного дополнительного образования и создание безбарьерной среды организациях дополнительного образования. | 1 января 2021 | 1 января 2024 | Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | РП |
| 1.3. | Создание механизмов межведомственного учета детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе, детей с ОВЗ на муниципальном уровне | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования Управление культуры Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | РП |
| 1.4. | Внедрение механизмов межведомственного учета детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе, детей с ОВЗ | 1 января 2020 | 31 декабря 2020 | Управление образования Управление культуры Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | РП |
| 1.5. | Анализ эффективности механизмов межведомственного учета, охваченных дополнительным образованием, в том числе, детей с ОВЗ. | 1 января 2021 | 1 января 2021 | Управление образования Управление культуры Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | РП |
| 1.6. | Информационная поддержка функционирования регионального навигатора с муниципальными сегментами по информированию об организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования и методическое сопровождение информационного ресурса, в том числе позволяющего формировать индивидуальную траекторию всем участникам образовательного процесса. | 1 января 2021 | 31 декабря 2024 | Управление образования, Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | РП |
| 1.7. | Вовлечение детей в клубы, творческие объединения, созданные при поселковых культурно-информационных центрах, библиотеках | 1 января 2019 | 31 декабря 2024 | Управление образования, Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | РП |
|  | Задача 2: Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»направленных на раннюю профилизацию |
| 2.1 | Результаты: Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Бодайбинского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2019 г | 31 декабря 2019 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 2.1.1 | Создание условий для доступа к порталу «Проектория» в общеобразовательных учреждениях, вт.ч. в школьных библиотеках, в МКУ «Ресурсный центр» | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 2.1.2. | Создание системы информирования образовательными организациями участников образовательных отношений о возможности участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков. | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 2.1.3 | Создание муниципальной системы ранней профориентации обучающихся Бодайбинского района | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования Управление культуры ОГКУ ЦЗН в Бодайбинском районе Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 2.2. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Бодайбинского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2020 г | 31 декабря 2020 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 2.2.1. | Разработка онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориетнтацию. Создание муниципальной базы видео открытых уроков. | 1 января 2020 г | 31 декабря 2020 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 2.2.2 | Участие педагогов в сетевом сообществе педагогов Иркутской области. Участие педагогов и обучающихся в конкурсе «Авторские уроки будущего» | 1 января 2020 г | 31 декабря 2024 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 2.2.3 | Создание муниципальной системы отбора лучших практик по ранней профориентации обучающихся Бодайбинского района | 1 января 2020 г | 31 декабря 2020 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 2.3. | Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Бодайбинского района риняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 1 января 2021 г | 31 декабря 2021 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 2.4. | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Бодайбинского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 1 января 2022 г | 31 декабря 2022 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 2.5. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Бодайбинского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2023 г | 31 декабря 2023 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 2.6. | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Бодайбинского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2024 г | 31 декабря 2024 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 3. | Задача3: Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
| 3.1 | Не менее 50 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 3.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 3.1.2. | Организация и проведение пробных мастер-классов в соответствии с выбранной компетенцией. | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 3.1.3. | Повышение квалификации педагогов по изучению технологий работы для формирования индивидуального учебного плана на основе выявленных на муниципальном уровне дефицитов и индивидуальных запросов | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 3.1.4. | Проведение мониторинга реализации индивидуальных учебных планов обучающимися в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 3.1.5. | Информационно-методическое сопровождение педагогов и детей по реализации индивидуальных учебных планов в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями) | 1 января 2019 (далее ежегодно) | 31 декабря 2019 (далее ежегодно) | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 3.2. | Не менее 67 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2020 | 31 декабря 2020 | МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 3.3. | Не менее 84 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2021 | 31 декабря 2021 | МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 3.4. | Не менее 109 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 3.5. | Не менее 135 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 3.6. | Не менее 140 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2024 | 31 декабря 2024 | МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 4 | Задача 4: Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций |
| 4.1. | В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.1.1 | Анализ потребностей образовательных организаций по обновлению материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом общеобразовательных организаций. | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.1.2. | Заполнение данных мониторинга «Оснащенность и благоустройства общеобразовательных организаций» через АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.1.3. | Проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов и спортивных площадок общеобразовательных организаций. | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.2. | В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.2.1 | Проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов и спортивных площадок общеобразовательных организаций. | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.3. | В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2020 | 31 декабря 2020 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.3.1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов и спортивных площадок общеобразовательных организаций. | 1 января 2020 | 31 декабря 2020 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.4. | В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2021 | 31 декабря 2021 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.4.1 | Проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов и спортивных площадок общеобразовательных организаций. | 1 января 2021 | 31 декабря 2021 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.5. | В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.5.1 | Проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов и спортивных площадок общеобразовательных организаций. | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.6. | В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2024 | 31 декабря 2024 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 4.6.1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов и спортивных площадок общеобразовательных организаций. | 1 января 2024 | 31 декабря 2024 | Управление образования Директор МУ «РЭС ОУ» Руководители образовательных организаций | Информационный отчет | АП |
| 5 | Задача 5: Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. |
| 5.1.1 | Внедрение на муниципальном уровне региональной модели тьюторского сопровождения обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | 1 января 2020 | 31 декабря 2020 | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 5.1.2 | Информационно-методическое сопровождение на муниципальном уровне региональной модели тьюторского сопровождения обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. Анализ эффективности модели. | 1 января 2020 | 31 декабря 2020 | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 5.1.3 | Прохождение педагогами общеобразовательных организаций Бодайбинского района курсов повышения квалификации с целью получения компетенций наставнической деятельностина основе выявленных на муниципальном уровне дефицитов и индивидуальных запросов, | 1 января 2020 | 31 июля 2020 | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6 | Задача 6: Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 6.1. | Не менее 34 % детей в Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.2 | Не менее 46 % детей Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 1 января 2020 | 31 декабря 2020 | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.2.1. | Проведение социологических опросов по отдельным аспектам качественного доступного образования для обучающихся с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам | 1 января 2020 г. (далее ежегодно) | 31 декабря 2020 г. (далее ежегодно) | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.2.2. | Сбор и мониторинг эффективных практик освоения детьми с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий с целью тиражирования успешных практик и их использованию в процессе работы. Организация мероприятий по обмену опытом. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.2.3 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного образования на основе выявленных проблем на муниципальном уровне. | 1 января 2020 г. (далее ежегодно) | 31 декабря 2020 г. (далее ежегодно) | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.3. | Не менее 52 % детей Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 1 января 2021 | 31 декабря 2021 | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.3.1. | Сбор и мониторинг эффективных практик освоения детьми с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ. | 1 января 2021 | 31 декабря 2021 | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.3.2. | Участие в региональной научно-практической конференции по вопросам организации образования детей с ОВЗ. | 1 января 2021 | 31 декабря 2021 | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.3.3. | Проведение муниципальной межведомственной конференции «Здоровье и образование» | 1 января 2021 | 31 декабря 2021 | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.4. | Не менее 58 % детей Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.5. | Не менее 64 % детей Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.5.1. | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников сферы дополнительного образования детей по вопросам работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 6.6. | Не менее 70 % детей Бодайбинском районе с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | Управление образования Управление культуры МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 7 | Задача 7: Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |
| 7.1. | Анализ существующей муниципальной системы коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования Руководители учреждений дополнительного образования | Информационный отчет | АП |
| 7.2. | Создание коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ, на основе методических рекомендации (целевой модели) | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Управление образования Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |
| 7.3. | Реализация мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Управление образования Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |
| 8 | Задача 8: Вовлечение обучающихся осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Бодайбинском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |
| 8.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 1 января 2020 г | 31 декабря 2024 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 8.1.1 | Реализация региональной модели тьюторского сопровождения обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | 1 января 2020 г | 31 декабря 2024 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 8.1.2. | Реализация комплекса мер по продвижению профессионального мастерства наставников (для педагогов) и практик обмена опытом для обучающихся, фестивали по тематики наставничества и эффективных практик | 1 января 2020 г | 31 декабря 2024 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 8.1.3. | Повышение профессиональной компетенции по вопросам сопровождения наставничества и шефства для обучающихся на основе профессионального стандарта «педагога дополнительного образования детей и взрослых», позволяющих проектировать мотивирующие образовательные среды как необходимое условие «социальной ситуации развития» детей. | 1 января 2020 г | 31 декабря 2024 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 9 | Задача 9: Обеспечение к 2024 обучающимися 5-11 классов в Бодайбинского района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ. |
| 9.1. | Обеспечение организационно-методической поддержки для формирования метапредметных компетенций и создания собственного проекта самоопределения в профессии. | 1 января 2024 г | 31 декабря 2024 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 9.2. | Разработка механизма реализации образовательной программы основного общего и среднего общего образования с учетом индивидуальных учебных планов обучающихся, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных программ и программ профессионального обучения. | 1 января 2024 г | 31 декабря 2024 г | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 10 | Задача 10: Обучающиеся общеобразовательных организаций Бодайбинского района вовлечены в мероприятия с использованием мобильных технопарков «Кванториум» и в мероприятия по развитию естественнонаучного направления и технического творчества. |
| 10.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию естественнонаучного направления и технического творчества | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 10.2. | Оформление заявки для проведения мероприятий с использованием мобильных технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Заявка | АП |
| 11 | Задача 11: Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся Бодайбинского района по образовательным программам основного и среднего общего образования. |
| 11.1 | Организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, конкурсов для обучающихся Бодайбинского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 11.2 | Проведение муниципальных научно-практических конференций, интеллектуальных марафонов, смотров, мероприятий спортивной деятельности для обучающихся Бодайбинского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 11.3 | Проведение фестиваля талантливых детей на базе ДОЛ «Звездочка» в летние каникулы. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 11.4 | Организация участия обучающихся Бодайбинского района в региональных мероприятиях | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 12 | Задача 12: В Бодайбинском районе внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей. |
| 12.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий и ключевых направлений деятельности по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на муниципальном уровне | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | План | АП |
| 12.2 | Реализация мероприятий по внедрению целевоймодели развития региональной системы дополнительного образования детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 12.3 | Мониторинг доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). | 1 июня 2019 г. (далее ежегодно) | 31 декабря 2019 г. (далее ежегодно) | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 12.4 | Реализация типовых моделей: - сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих ранее дополнительное образование детей; - разноуровневых программ дополнительного образования; - модульных программ для сельской местности; - вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; -образовательных программ для организаций летнего отдыха. | 1 июня 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |
| 12.5 | В Бодайбинском районе внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Управление образования МКУ «Ресурсный центр» Руководители образовательных учреждений | Информационный отчет | АП |

Примечание:

К – куратор муниципального проекта Крамаренко М.Г., заместитель мэра администрации МО г. Бодайбо и района

РП – руководитель муниципального проекта, Наумова С.Е., начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района

АП – администратор муниципального проекта, Бжевская Т.Г., начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

« Успех каждого ребенка»

(наименование проекта/основного мероприятия)

Показатели

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| (муниципальное образование) | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| МБОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» | 68,9%(673) | 1 января 2018 г. | 73 (713) | 75(733) | 76(743) | 77(752) | 78,5(767) | 80(782) |
| МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» | 70,6%(280) | 1 января 2018 г. | 73(290) | 75(298) | 76(302) | 77(306) | 78,5(312) | 80(318) |
| МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо» | 70,9%(178) | 1 января 2018 г. | 73(183) | 75(188) | 76(191) | 77(193) | 78,5(197) | 80(201) |
| МКОУ «НОШ г. Бодайбо» | 100,0%(85) | 1 января 2018 г. | 100(85) | 100(85) | 100(85) | 100(85) | 100(85) | 100(85) |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 71,7%(170) | 1 января 2018 г. | 73(173) | 75(178) | 76(180) | 77(182) | 78,5(186) | 80(190) |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 71,8%(101) | 1 января 2018 г. | 73(103) | 75(106) | 76(107) | 77(109) | 78,5(111) | 80(113) |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 71,0%(88) | 1 января 2018 г. | 73(91) | 75(93) | 76(94) | 77(95) | 78,5(97) | 80(98) |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 60,7%(70) | 1 января 2018 г. | 73(85) | 75(87) | 76(88) | 77(89) | 78,5(91) | 80(93) |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 72,7%(56) | 1 января 2018 г. | 73(56) | 75(58) | 76(59) | 77(59) | 78,5(60) | 80(62) |
| ИТОГО | 71%(1708) | 1 января 2018 г. | 73(1756) | 75(1804) | 76(1828) | 77(1852) | 78,5(1888) | 80(1924) |
| Число детей, охваченных деятельностью мобильных технопарков «Кванториум» и дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации,тыс. человек, с нарастающим итогом |
| МБОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» | 65 | 1 января 2018 г. | 68 | 72 | 78 | 83 | 88 | 94 |
| МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» | 32 | 1 января 2018 г. | 35 | 38 | 45 | 50 | 55 | 61 |
| МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо» | 32 | 1 января 2018 г. | 35 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 |
| МКОУ «НОШ г. Бодайбо» | 40 | 1 января 2018 г. | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 17 | 1 января 2018 г. | 20 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 30 | 1 января 2018 г. | 33 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 32 | 1 января 2018 г. | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 12 | 1 января 2018 г. | 18 | 23 | 30 | 35 | 40 | 46 |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 32 | 1 января 2018 г. | 35 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 |
| ИТОГО | 292 | 1 января 2018 г. | 319 | 350 | 400 | 445 | 490 | 544 |
| Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек |
| МБОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» | 0 | 1 января 2018 г. | 56 | 84 | 126 | 154 | 196 | 238 |
| МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» | 0 | 1 января 2018 г. | 20 | 30 | 45 | 55 | 70 | 85 |
| МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо» | 0 | 1 января 2018 г. | 10 | 15 | 22 | 27 | 35 | 42 |
| МКОУ «НОШ г. Бодайбо» | 0 | 1 января 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 0 | 1 января 2018 г. | 6 | 9 | 13 | 16 | 21 | 25 |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 0 | 1 января 2018 г. | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 0 | 1 января 2018 г. | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 0 | 1 января 2018 г. | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 0 | 1 января 2018 г. | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| ИТОГО | 0 | 1 января 2018 г. | 108 | 161 | 241 | 296 | 378 | 458 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбраннымипрофессиональными компетенциями(профессиональными областями) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», человек, накопительным итогом |
| МБОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» | 0 | 1 января 2018 г. | 24 | 30 | 39 | 56 | 77 | 80 |
| МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» | 0 | 1 января 2018 г. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 |
| МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо» | 0 | 1 января 2018 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| МКОУ «НОШ г. Бодайбо» | 0 | 1 января 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Мамаканская СОШ» | 0 | 1 января 2018 г. | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| МКОУ «Балахнинская СОШ» | 0 | 1 января 2018 г. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| МКОУ «Артемовская СОШ» | 0 | 1 января 2018 г. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 0 | 1 января 2018 г. | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| МКОУ «Перевозовская СОШ» | 0 | 1 января 2018 г. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО | 0 | 1 января 2018 г. | 50 | 67 | 84 | 109 | 135 | 140 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации данного муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей,   повышению доступности и качества дополнительного образования детей,   эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Функциональные особенности системы дополнительного образования детей

В связи с тем, что значительная часть территории Бодайбинского района составляют поселки и большая протяженность района, деятельность организаций дополнительного образования детей Бодайбинского района ориентирована на интеграцию и сетевое взаимодействие с образовательными организациями всех типов, учреждениями культуры и организациями реального сектора экономики.

Функционирует муниципальная модель организации массовых мероприятий и конкурсов по различным направлениям образовательной, творческой, спортивной деятельности, социально-значимой и общественно-полезной деятельности, слетов, соревнований, конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок, туристских сборов.

Учитывая географическое расположение, природные условия района, наличие на территории уникальных природных объектов (один из главных объектов – Витимский заповедник), наличие   экологических проблемных точек, интерес к занятиям, в том числе эколого- биологической направленности очень высок.

3. Кадровое обеспечение

Всего работников образования дополнительного образования – 59 чел, из них -35 совместителей,   руководителей - 3. По уровню образования: высшее — 66,7%, среднее профессиональное - 33,3%. Большая часть педагогических работников (70,8%) старше 35 лет.

• Ключевые проблемы муниципальной системы дополнительного образования детей:

- дефицит педагогических кадров, обладающих современными компетенциями;

- несмотря на то, что в настоящее время существует высокая востребованность детьми и их родителями (законными представителями) программ технической направленности в районе недостаточное количество творческих объединений данной направленности.

Пути решения данных проблем:

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов не имеющих педагогического образования на базе региональных институтов, реализующих программы повышения квалификации работников образования;

создание на базе МКУ ДО «Дома творчества» - мини- технопарк по робототехники, а на базе МКУ ДО «СЮН» мини-кванториум по экологическому направлению.

- Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1. | Методика расчета показателя (Рдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод 71 | Отчеты образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района | По муниципальному образованию | 1 раз в год |  |
| Число детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей, человек, нарастающим итогом |
| 2. | F = (ki К* - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программамиестественнонаучной и технической направленностей | 0,309 | Отчеты образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района | По муниципальному образованию | 1 раз в год |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год |
|  | Foy= где: Xj- Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн- уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U— число открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов |  | Отчеты образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района | По муниципальному образованию | 1 раз в год |  |
| Число детей, получившихрекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбраннымипрофессиональными компетенциями(профессиональными областями) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», человек, накопительным итогом |
| 4 | Fбвб= X Где, Х- число детей получившихрекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбраннымипрофессиональными компетенциями(профессиональными областями) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты образовательных организаций | Оператор проекта «Билет в будущее», Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

- Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1.1 | Создание мини технопарка на базе МКУ ДО «ДТ» и МКУ ДО «СЮН», в том числе: |  | 0,5 | 0,5* | 0,5* | 1,5* |
|  | региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования |  | 0,5 | 0,5* | 0,5* | 1,5* |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 0,5 | 0,5* | 0,5* | 1,5* |
| 1.2. | В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, в том числе: |  | 5,554 | 2,0* | 2,0* | 9,554* |
|  | региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования |  | 5,554 | 2,0* | 2,0* | 9,554* |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 5,554 | 2,0* | 2,0* | 9,554* |
| 1.3. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее», в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик .обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно- деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % (70 человек) обучающихся Бодайбинского района по образовательным программам основного и среднего общего образования. |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования |  | 0,35 | 0,35* | 0,35* | 1,05* |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 0,35 | 0,35* | 0,35* | 1,05* |
|  | Всего по региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования |  | 6,404 | 2,85* | 2,85* | 12,104* |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта |  | 6,404 | 2,85* | 2,85* | 12,104* |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| Муниципальное образование администрации г. Бодайбо и района | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| Всего по региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования | 6,404 | 2,85* | 2,85* | 2,35* | 2,35* | 2,35* | 19,154* |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по данному направлению муниципального проекта | 6,404 | 2,85* | 2,85* | 2,35* | 2,35* | 2,35* | 19,154* |

*прогнозируемое финансирование

# Footnotes

КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта

За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта