УТВЕРЖДАЮ

Мэр   администрации муниципального

образования г. Бодайбо и района

_______________Е.Ю. Юмашев

«____»__________2019г.

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Учитель будущего»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | «Учитель будущего» |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Учитель будущего» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | М.Г. Крамаренко, заместитель мэра г. Бодайбо и района по социальным вопросам |
| Руководитель муниципального проекта | С.Е. Наумова, начальник Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района |
| Администратор муниципального проекта | Т.А.Рождественская, заместитель начальника Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2021», утверждена постановлением администрации муниципального образования администрации от 10.11.2014 г. № 515-п; Муниципальная подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры и здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 гг муниципальной программы «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования администрации от 10.11.2014 г. № 520-п *В 2019 году будет разработана муниципальная программа «Развитие образования Бодайбинского района на 2020-2024 годы» |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций, в Бодайбинском районе |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент (человек) | Основной | 0 | 1 января 2018 г. | 25 (49) | 50 (97) | 15 (29) | 20 (43) | 30 (58) | 50 (97) |
| 2. | Доля муниципальных образовательных организаций Бодайбинского района, обеспечивших деятельность региональных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования, процент (количество образовательных организаций) | Основной | 0 | 1 января 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 (21) |
| 3. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент (человек) | Дополнительный | 0 | 1 января 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9(34) |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |
| 1.1. | В Бодайбинском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | С 1 июня 2020 г. в Бодайбинском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательной организации; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. |
| 1.2. | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | К 31 декабря 2021 года в Бодайбинском районе внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; - поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; |
| 1.3. | Не менее 25% учителей общеобразовательных организаций Бодайбинского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | К 31 декабря 2019 года не менее 25 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования Бодайбинского района прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников Бодайбинского района в международных(PISA, TIMSS, PIRLS) и других исследованиях качества образования (ВПР и др.). |
| 1.4. | Не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Бодайбинского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | К 31 декабря 2020 года не менее 50 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования Бодайбинского района прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников Бодайбинского района в международных (PISA, TIMSS, PIRLS) и других исследованиях качества образования (ВПР и др.). |
| 1.5. | Не менее 15% учителей общеобразовательных организаций Бодайбинского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | К 31 декабря 2021 года не менее 15 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования Бодайбинского района прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников Бодайбинского района в международных(PISA, TIMSS, PIRLS) и других исследованиях качества образования (ВПР и др.). |
| 1.6. | Не менее 20 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей Боайбинского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | К 31 декабря 2022 года не менее 20 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования Бодайбинского района прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование Бодайбинского района в международных (PISA, TIMSS, PIRLS) и других исследованиях качества образования (ВПР и др.). |
| 1.7. | Не менее 30 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей Бодайбинского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | К 31 декабря 2023 года не менее 30 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования Бодайбинского района прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников Бодайбинского района в международных(PISA, TIMSS, PIRLS) и других исследованиях качества образования (ВПР и др.). |
| 1.8. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей Бодайбинского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | К 31 декабря 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования Бодайбинского района прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников Бодайбинского района в международных(PISA, TIMSS, PIRLS) и других исследованиях качества образования (ВПР и др.). |
| 1.9. | Не менее 9,9 % педагогических работников системы общего образования и дополнительного образования детей Бодайбинского района прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | Прохождение в 2024 году добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 9,9 процентов педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Иркутской области |
| 1.10. | Не менее 70% учителей Бодайбинского района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | Вовлечение в 2021-2024 годах не менее 70% педагогических работников Бодайбинского района в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в образовательных организациях выпускников вузов и ссузов; - обеспечить преемственность традиций сложившихся в образовательных организациях Бодайбинского района. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
|  | Задача: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |
| 1. | В Бодайбинском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 0,305 | 0,305* | 0,305* | 0,305* | 0,205* | 0,205* | 1,63* |
|  | региональный бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,305 | 0,305* | 0,305* | 0,305* | 0,205* | 0,205* | 1,63* |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,305 | 0,305* | 0,305* | 0,305* | 0,205* | 0,205* | 1,63* |
| 3. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,305 | 0,305* | 0,305* | 0,305* | 0,205* | 0,205* | 1,63* |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,305 | 0,305* | 0,305* | 0,305* | 0,205* | 0,205* | 1,63* |
| 4. | Не менее 9,9 % педагогических работников системы общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5* | 0,5* |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5* | 0,5* |
| 5. | Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 2,6 | 2,6* | 2,6* | 2,6* | 2,6* | 2,6* | 15,6* |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 2,6 | 2,6* | 2,6* | 2,6* | 2,6* | 2,6* | 15,6* |
|  | Всего по муниципальному проекту | 3,21 | 3,21* | 3,21* | 3,21* | 3,01* | 3,51* | 19,36* |

*прогнозируемое финансирование

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор муниципального проекта | Крамаренко М.Г. | Заместитель мэра г. Бодайбо и района | Юмашев Е.Ю. | 5 |
| 2. | Руководитель муниципального проекта | Наумова С.Е. | Начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Крамаренко М.Г. | 10 |
| 3. | Администратор муниципального проекта | Рождественская Т.А. | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова С.Е. | 20 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Бодяло Е.М. | Заместитель руководителя по кадровым вопросам | Наумова С.Е. | 20 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Рождественская Т.А. | 45 |
| Задача 1. Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бодяло Е.М. | Заместитель руководителя по кадровым вопросам | Наумова С.Е. | 50 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Рождественская Т.А. | 50 |
| Задача 2. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рождественская Т.А. | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова С.Е. | 20 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Рождественская Т.А. | 80 |
| Задача 3. Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических работников системы общего, дополнительного образования до 50% к 2024 году |
| 10. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рождественская Т.А. | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова С.Е. | 10 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Рождественская Т.А. | 90 |
| Задача 4. Прохождение в 2020–2024 годы добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 9,9 процентов педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Иркутской области. |
| 12. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Рождественская Т.А. | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова С.Е. | 10 |
| 13. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо» | Рождественская Т.А. | 90 |
| Задача 5. Вовлечение не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения. |
| 14. | Куратор муниципального проекта | Крамаренко М.Г. | заместитель мэра МО г. Бодайбо и района | Юмашев Е.Ю. , мэр г. Бодайбо и района | 5 |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Наумова С.Е. | Начальник Управления образования | Крамаренко М.Г. | 10 |
| 15. | Участник муниципального проекта | Бодяло Е.М. | Заместитель руководителя по кадровым вопросам | Наумова С.Е. | 40 |
| 16. | Участник муниципального проекта | Лебедева Е.В. | Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова С.Е. | 30 |
| 17. | Участник муниципального проекта | Попова Л.И. | Председатель Бодайбинской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки | Наумова С.Е. | 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Учитель будущего»

План мероприятий

по реализации муниципального проекта «Учитель будущего»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | В Бодайбинском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 1 июня 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Бодяло Е.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 1.1 | Приняты нормативные акты с учетом федеральных и региональных требований системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 1 июня 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бодяло Е.М. | Нормативно-правовые документы, регламентирующие аттестацию руководителей общеобразовательных организаций | РП |
| 1.2 | Применяются методические рекомендации системы отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также системы кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций | 1 июня 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Бодяло Е.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 1.3 | Применяются требования подтверждения соответствия уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности | 1 июня 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Бодяло Е.М. | Аналитическая справка | РП |
| 1.4 | Применяются требования установления соответствия уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности | 1 июня 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Бодяло Е.М. | Аналитическая справка | РП |
| 1.5 | Создание условий для повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителями и кандидатами на должность руководителя общеобразовательной организации | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.6 | Организация ежегодного мониторинга результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций | 1 июня 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Бодяло Е.М. | Аналитическая справка | РП |
| 2. | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В.. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 года | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.2. | Сопровождение деятельности районных методических объединений педагогических работников | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | План работы РМО | РП |
| 2.3. | Создание условий для проведения семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, презентационных площадок и других методических мероприятий для педагогов Бодайбинского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.4. | Организована деятельность по выявлению эффективных методик и технологий обучения | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.5. | Выявление и анализ профессиональных дефицитов педагогических работников | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | Аналитическая записка | АП |
| 2.6. | Создание условий для повышения квалификации учителей – предметников, в том числе предметной области «Технология» на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Заключение договоров о сотрудничестве | 1 сентября 2019 | 31декабря 2024 | Лебедева Е.В. | Договора о проведении КПК информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.7. | Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников через участие в работе муниципальных проектов, деятельности пилотных и стажировочных площадок, муниципального сетевого проекта «Школа ЭПР (эффективного профессионального роста), муниципальных дистанционных сетевых проектов: «Виртуальный музей народного образования Бодайбинского района», «Театр глазами детей» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 года | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчеты площадок: | РП |
| 2.8. | Создание условий для участия педагогических работников Бодайбинского района в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 года | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчеты площадок: | РП |
| 2.9. | Создание условий для участия педагогических работников в стажировочных сессиях | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 года | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчеты площадок: | РП |
| 3. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.1. | Не менее 25 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.1.1 | Подготовка педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование» в форматах непрерывного образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.1.2 | Повышение квалификации педагогических работников в форматах непрерывного образования с учетом результатов участия школьников Бодайбинского района в международных(PISA, TIMSS, PIRLS) и других исследованиях качества образования (ВПР и др.). | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.2. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.3. | Не менее 15 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.4. | Не менее 20 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.5. | Не менее 30 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.6. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 4. | Не менее 9,9 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 4.1 | Проведение информирование педагогическими работниками образовательных организаций по процедуре прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5. | Не менее 70% учителей Бодайбинского района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1 | Оказание методической поддержки учителям в возрасте до 35 лет: сформирована система наставничества | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.2 | Деятельность Школы молодого педагога Бодайбинского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.3 | Создание условий для участия в региональных конкурсах профессионального мастерства для молодых учителей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.4. | Реализация комплекса мероприятий по поддержке молодых специалистов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Бодяло Е.М. | Трудовой договор | КП |
| 5.4.1. | Выплаты молодым специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования МО г. Бодайбо и района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Бодяло Е. | Трудовой договор | КП |
| 5.4.2. | Ежемесячная доплата к заработной плате к заработной плате педагогическим работникам из числа молодых специалистов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Бодяло Е. | Трудовой договор | КП |
| 5.4.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Бодяло Е. | Трудовой договор | КП |
| 5.4.4. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Бодяло Е. | Договор найма жилого помещения | КП |
| 5.4.5. | Выплата единовременного пособия в размере двух месячных окладов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Бодяло Е.М. | Трудовой договор | КП |
| 5.4.6. | Закрепление за молодыми педагогами наставников из числа стажистов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Лебедева Е.В. | Приказ | АП |
| 5.4.7. | Реализация в полном объеме отраслевого трехстороннего соглашения по учреждениям сферы образования г. Бодайбо и района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Попова Л.И. | информационно-аналитический отчет | РП |

Примечание:

КП – куратор муниципального проекта Крамаренко М.Г, заместитель мэра муниципального образования г. Бодайбо и района

РП – руководитель муниципального проекта, Наумова С.Е, начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района

АП – администратор муниципального проекта, Захарова О.А., заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Учитель будущего»

Показатели

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| (муниципальное образование) | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель 1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент (человек) |
| МБОУ СОШ №1 | 0 | 1 января 2019 г. | 7,22 (14) | 13,92 (27) | 4,12 (8) | 5,67 (11) | 8,25 (16) | 13,92 (27) |
| МКОУ СОШ №3 | 0 | 1 января 2019 г. | 4,12 (8) | 8,76 (17) | 2,58 (5) | 3,61 (7) | 5,15 (10) | 8,25(16) |
| МКОУ ООШ №4 | 0 | 1 января 2019 г. | 2,58 (5) | 4,64 (9) | 1,55 (3) | 2,06 (4) | 2,58 (5) | 4,64 (9) |
| МКОУ Мамаканская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 2,58 (5) | 5,15 (10) | 1,55 (3) | 2,06 (4) | 3,09 (6) | 5,67 (11) |
| МКОУ Балахнинская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 2,06(4) | 4,12 (8) | 1,55 (3) | 1,55 (3) | 2,58 (5) | 4,12 (8) |
| МКОУ Артемовская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 2,06(4) | 4,12 (8) | 1,03 (2) | 1,55 (3) | 2,58 (5) | 4,12 (8) |
| МКОУ Кропткинская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 2,06(4) | 4,12 (8) | 1,03 (2) | 1,55 (3) | 2,58 (5) | 4,12 (8) |
| МКОУ Перевозовская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 1,55 (3) | 3,61(7) | 1,03 (2) | 1,55 (3) | 2,06 (4) | 3,61 (7) |
| МКОУ НОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 1,03 (2) | 1,55 (3) | 0,52 (1) | 0,52 (1) | 1,03 (2) | 1,55 (3) |
| Показатель 2. Доля муниципальных образовательных организаций Бодайбинского района, обеспечивших деятельность региональных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования, процент |
| МБОУ СОШ №1 | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКОУ СОШ №3 | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКОУ ООШ №4 | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКОУ Мамаканская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКОУ Балахнинская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКОУ Артемовская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКОУ Кропткинская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКОУ Перевозовская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКОУ НОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКДОУ детский сад № 5«Брусничка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКДОУ детский сад № 1 «Золотой ключик» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКДОУ детский сал № 13 «Березка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКДОУ детский сал № 32 «Сказка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКДОУ детский сал № 20 «Родничок» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКДОУ детский сал № 8 «Буратино» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКДОУ детский сал № 22 «Улыбка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКДОУ детский сал № 16 «Аленушка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКДОУ детский сал № 15 «Капелька» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКУ ДОД «Дом творчества» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКУ ДОД ДООЦ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| МКУ ДОД СЮН | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| Показатель 3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент (человек) |
| МБОУ СОШ №1 | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 (3) |
| МКОУ СОШ №3 | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 (2) |
| МКОУ ООШ №4 | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 (2) |
| МКОУ Мамаканская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКОУ Балахнинская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКОУ Артемовская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКОУ Кропткинская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКОУ Перевозовская СОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКОУ НОШ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 (2) |
| МКДОУ детский сад № 5«Брусничка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 (2) |
| МКДОУ детский сад № 1 «Золотой ключик» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 (3) |
| МКДОУ детский сал № 13 «Березка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 (2) |
| МКДОУ детский сал № 32 «Сказка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 (3) |
| МКДОУ детский сал № 20 «Родничок» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКДОУ детский сал № 8 «Буратино» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКДОУ детский сал № 22 «Улыбка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКДОУ детский сал № 16 «Аленушка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКДОУ детский сал № 15 «Капелька» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКУ ДОД «Дом творчества» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКУ ДОД ДООЦ | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |
| МКУ ДОД СЮН | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 (1) |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Учитель будущего»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Муниципальный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Бодайбинского района.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на формирование условий и создание системы для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % |
| 1 | где: Zi – число учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, Бодайбинского района, Z – общее число учителей образовательных организаций Бодайбинского района, Y – общее число муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бодайбинского района | 0 | Отчеты образовательных организаций форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |
| 3 | где: Yi – число педагогических работников образовательных организаций, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, в Бодайбинском районе, Z – общее число педагогических работников образовательных организаций Бодайбинского района Y – общее число муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бодайбинского района | 0 | Отчеты образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | В Бодайбинском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2. | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  | 0,305 | 0,305* | 0,305* | 0,915* |
| 3. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | 0,305 | 0,305* | 0,305* | 0,915* |
| 4. | Не менее 9,9 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  | 2,6 | 2,6* | 2,6* | 7,8* |
|  | Всего по муниципального проекту, в том числе: |  | 3,21 | 3,21* | 3,21* | 9,63* |
|  | Бюджет Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  | 3,21 | 3,21* | 3,21* | 9,63* |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Footnotes

КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта