УТВЕРЖДАЮ

Мэр   администрации муниципального

образования г. Бодайбо и района

_______________Е.Ю. Юмашев

«____»__________2019г.

# П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Новые возможности для каждого»

  - Основные положения

| Наименование регионального проекта | Новые возможности для каждого |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Новые возможности для каждого | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Крамаренко М.Г., заместитель мэра администрации МО г. Бодайбо и района |
| Руководитель муниципального проекта | Наумова С.Е., начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района |
| Администратор муниципального проекта | Рождественская Т.А., заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2021», утверждена постановлением администрации муниципального образования администрации от 10.11.2014 г. № 515-п; Муниципальная подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры и здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 гг муниципальной программы «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования администрации от 10.11.2014 г. № 520-п *В 2019 году будет разработана муниципальная программа «Развитие образования Бодайбинского района на 2020-2024 годы» |

  - Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан Бодайбинского района, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования не менее, тыс. чел. нарастающим | основной | 0,050 | 31 декабря 2018 г | 0,065 | 0,150 | 0,185 | 0,215 | 0,265 | 0,305 |
| 2. | Количество граждан Бодайбинского района, ежегодно проходящих обучение по дополнительным образовательным программам начального профессионального обучения на базе МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» (МУКК), чел. с нарастающим | дополнительный | 80 | 1 октября 2018г | 165 | 205 | 245 | 285 | 325 | 365 |

  - Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. |
| 1.1. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях дополнительного профессионального образования, высшего и среднего профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 0,305 тыс. человек. | Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе университетов, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования Иркутской области достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта. Популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики. Систематизация и распространение лучших практик организации систем непрерывного образования. |
| 1.2. | Прошли обучение граждане Бодайбинского района по дополнительным образовательным программам начального профессионального обучения на базе МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» (МУКК), не менее 365 чел. с нарастающим | Расширение охвата граждан начальным профессиональным обучением. Популяризации среди населения рабочих профессий. Систематизация и распространение лучших практик организации систем непрерывного образования. |

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими |
| 1.1. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях дополнительного профессионального образования, высшего и среднего профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 0,305 тыс. человек. | 0,487 | 0,487* | 0,487* | 0,487* | 0,487* | 0,487* | 2,922* |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,487 | 0,487* | 0,487* | 0,487* | 0,487* | 0,487* | 2,922* |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Прошли обучение граждане Бодайбинского района по дополнительным образовательным программам начального профессионального обучения на базе МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» (МУКК), не менее365 чел. с нарастающим |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6,3 | 6,3* | 6,3* | 6,3* | 6,3* | 6,3* | 37,8* |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 6,787 | 6,787* | 6,787* | 6,787* | 6,787* | 6,787* | 40,722* |
| Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6,787* | 6,787* | 6,787* | 6,787* | 6,787* | 6,787* | 40,722* |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Участники муниципального  проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Наумова Светлана Евгеньевна | Начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Крамаренко Марина Глебовна | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Рождественская Татьяна Александровна | Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 15 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор «МКУ «Ресурсный центр» | Рождественская Татьяна Александровна | 10 |
| 2. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации дополнительного профессионального образования, высшего профессионального образования. | Руководители образовательных организаций | Наумова С.Е. | 40 |
| 3. | Участник муниципального проекта | Яковлев Ю.П. | Директор ГБПОУ ИО "Бодайбинский горный техникум" |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Бабина Наталья Михайловна | Начальник информационно-технического отдела МКУ «Ресурсный центр» | Лебедева Елена Валерьевна | 40 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Михайлова Елена Владимировна | Начальник информационно-методического отдела МКУ «Ресурсного центра» | Лебедева Елена Валерьевна | 40 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Лебедева Елена Валерьевна | 60 |
| Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 0,305 тыс. человек нарастающим |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор «МКУ «Ресурсный центр» | Рождественская Татьяна Александровна | 10 |
| 2. | Участник муниципального проекта | Бабина Наталья Михайловна | Начальник информационно-технического отдела МКУ «Ресурсный центр» | Лебедева Елена Валерьевна | 40 |
| 3. | Участник муниципального проекта | Михайлова Елена Владимировна | Начальник информационно-методического отдела МКУ «Ресурсного центра» | Лебедева Елена Валерьевна | 40 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Лебедева Елена Валерьевна | 60 |
| Прошли обучение граждане Бодайбинского района по дополнительным образовательным программам начального профессионального обучения на базе МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» (МУКК), не менее 365 чел. с нарастающим |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кудряшова Елена Алексеевна | Директор МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» | Рождественская Татьяна Александровна | 10 |
| 2. | Участник муниципального проекта | Макарова Надежда Алексеевна | Заместитель директора МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо | Кудряшова Елена Алексеевна | 60 |
| 3. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Рождественская Татьяна Александровна | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Новые возможности для каждого»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Новые возможности для каждого»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях дополнительного профессионального образования, высшего и среднего профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 0,305 тыс. человек. | 1 декабря 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Рождественская Т.А. Лебедева Е.В. Бабина Н.М. Михайлова Е.В. Руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | К |
| 1.1. | Созданы условия для получения дополнительного профессионального образование педагогов образовательных организаций по профессиональной переподготовке. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Рождественская Т.А. Лебедева Е.В. Бабина Н.М. Михайлова Е.В. Руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 1.2. | Создание условий для получения дополнительного образование людей предпенсионного и пенсионного возраста в цифровой сфере. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Рождественская Т.А. Лебедева Е.В. Бабина Н.М. Михайлова Е.В. Руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 1.3. | Созданы условия для регистрации на платформе и обучения на онлайн курсах в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Рождественская Т.А. Лебедева Е.В. Бабина Н.М. Михайлова Е.В. Руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 2. | Прошли обучение граждане Бодайбинского района по дополнительным образовательным программам начального профессионального обучения на базе МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» (МУКК), не менее 365 чел. с нарастающим | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Рождественская Т.А. Кудряшова Е.А. Макарова Н.А. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| Расшифровка сокращений: К – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта

«Новые возможности для каждого»

- Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков. При этом проект не предусматривает прямое финансирование обучения граждан.

Достижение запланированных результатов муниципального  проекта существенно повысит уровень капитализации образования населения, повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования.

- Методика расчета показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, тыс. чел. |
| 1. | С = Спк+Спп где Спк – число слушателей всего, обученных по программам повышения квалификации; Спп – число слушателей обученных по программам профессиональной переподготовки; | 1,8 (на 31 декабря 2017 г.) | Формы федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО | Управление образование | Российская Федерация | Данные по форме № 1-ПК предоставляются 10 марта после отчетного периода Ежегодно | Программы непрерывного образования – образовательные программы дополнительного профессионального образования, включая программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки; программы профессионального обучения |
| 2. | С = Ск+Сп+….+ Сi С – число слушателей всего, обученных по начальным профессиональным программам; Сi – число слушателей обученных по профессиональной программе; | 80 (на 1 октября 2018г) | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | Управление образование | Российская Федерация | Данные по форме №ОО-1 предоставляются 1 октября после отчетного периода Ежегодно |  |

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 25 тыс. человек. |  | 0,487 | 0,487* | 0,487* | 1,461* |
| 1.1. | Бюджет Иркутской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  | 0,487 | 0,487* | 0,487* | 1,461* |
| 1.3 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прошли обучение граждане Бодайбинского района по дополнительным образовательным программам начального профессионального обучения на базе МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» (МУКК), не менее 665 чел. с нарастающим |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  | 6,3 | 6,3* | 6,3* | 18,3* |
|  | Всего по муниципальному проекту |  | 6,787 | 6,787* | 6,787* | 20,361* |
|  | Бюджет Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  | 6,787 | 6,787* | 6,787* | 20,361* |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |